## Meeting Minutes
会议记要/Meeting Minutes
文件名/File name: |  | 亚虹设备及模具管理系统
记录人/Author:
项目名称/Project Name: 会议名称/Meeting Name:
会议目的/Purpose
根据目前延科现有的设备管理系统讨论亚虹的模具管理及设备管理的具体需求。
会议地点/Location |  | 亚虹模具二楼会议室 |  | 会议日期/时间/Date/Time: | 2016年03月29日/13:00－14:00
会议议程/Agenda
1.亚虹模具设备及模具启用系统化管理。
与会者/Participants |  |  |  | 缺席者/Not in Attendance
亚虹模具：李总，杨总，方总，张经理，余经理，何主管，吴经理
延科信息：丁鑫，张胜
会议记要/Meeting Summary
议题/Agenda Topic |  | Comments, Issues, Concerns and Resolutions
一 | 业务研讨 | 对于延科现有的设备管理系统，亚虹提出了如下的具体需求： 1. 在MRP系统中下达生产工单的时候填写设备号和模具编号。 2. 下达生产工单时检查工单数量是否大于模具的可用数量，若模具的可用数量小于等于0，则不可以继续本次的生产订单的释放，若可用数大于0且订单数大于可用数，相关人员人工判断本次订单是否可以下达，打勾则继续本次的工单生产。 3. 模具和设备分开在不同的菜单中管理。 4. 模具和产品建立关联关系，在生产工单释放选择模具时只可选择产品相关联的模具。 5. 模具开始保养，需要填写保养内容，保养履历。 6. 设备维修项目需Excel导入，设备管理系统需要增加维修统计报表，统计部件的维修频度。 7. 模具在库房时需要知道模具的具体库房架位 8. 一个模具可以有多个保养策略。 9. 模具维修完成后要有QC确认完成维修。
二
三
行动计划/New Action Items/Issues |  |  |  | 完成日期/Due Date | 负责人/Assigned to | 支持人员/Support
| 给出项目费用预估 |  |  | 2016-04-01 | 丁鑫 | 张胜
Notes